Приложение 1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ « Солдатско- Степновская СШ»

в 2024 году

| №/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Проведение статистического анализа по итогам проведения ЕГЭ в 2024 году |  |  |  |
| 1 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по всем предметам. | Сентябрь 2024 г. | Руководители ШМО |
| 2 | Проведение анализа результатов отдельных групп участников ЕГЭ, ОГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | Сентябрь 2024 г. | Руководители ШМО |
| 3 | Совещания с учителями-предметниками образовательных организаций по итогам проведения ГИА в 2024 г. | сентябрь, ноябрь 2024 г. | Ханамирова О.В |
| 4 | Доведение анализа результатов отдельных групп участников ЕГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | Сентябрь 2024 г. | Ханамирова О.В |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 5 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль – сентябрь 2024 | Учителя- предметники |
| 6 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | август 2024 г. - май 2024 г. | Учителя- предметники |
| 7 | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов | постоянно | Руководители ШМО |
| 8 | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседании методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение учебного года | Ханамирова О.В |
| 9 | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2023/2024, 2024/2025 учебные года | ноябрь 2023 г., март 2024 г. | Руководители методических объединений |
| 10 | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение 2023 г., 2024 г. | Директор школы Ледяева Н.И. |
| 11 | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2023 года | сентябрь - декабрь 2023 г. | Руководители МО |
|  | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников | в течение учебного года | Руководители МО |

| 12 | Организация работы по реализации Плана мероприятий по реализации Концепции муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций Быковского района (приказ отдела от 23 июля 2021 г. № 84 "Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций Волгоградской области") |  | по плану | Директор школы Ледяева Н.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Организация курсов по повышению профессионального мастерства учителей русского языка и математики, работающих в 2023/2024 учебном году в 9, 11(12) классах |  | в течение 2023-2024 гг. | Директор школы Ледяева Н.И. |
| 14 | Учасие вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в ОУ, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА обучающихся с ограниченными возможностями |  | ноябрь 2023 г., апрель 2024 г. | Учителя- предметники |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 15 |  | Подготовка проектов нормативных правовых документов на основании приказов Отдела образования и молодежной политики, Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области: |  | Ледяева Н.И. Ханамирова О.В |
| 16 |  | приказы: об организации подготовки к проведению ГИА-9 в МКОУ « Солдатско-Степновская СШ» в 2024 году; | октябрь 2023 г. |  |
| 17 |  | об организации подготовки к проведению ГИА-11 в МКОУ « Солдатско-Степновская СШ» в 2024 году; | октябрь 2023 г. |  |
| 18 |  | о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; | ноябрь 2023 г. |  |
| 19 |  | об ответственном за получение контрольных измерительных материалов (далее именуется - КИМ) в 2024 году ( ИС-11; ИС-09) | ноябрь 2024 г. |  |
| 20 |  | об утверждении составов предметных комиссий, общественных наблюдателей, привлекаемых к работе комиссиях при проведении ИС-11, ИС-9 в 2024 году; | Ноябрь 2024 г. |  |
| 21 |  | о проведении ГИА-9 в МКОУ « Солдатско-Степновская СШ» в 2024 году; | апрель 2024 г. |  |
| 22 |  | о проведении ГИА-11 в МКОУ « Солдатско-Степновская СШ» в 2024 году; | апрель 2024 г. |  |
| 23 |  | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте школы | в течение учебного года |  |
| 24 |  | - Подготовка баз данных по выпускникам и организаторам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; - подготовка списков учителей-предметников для работы в предметных комиссиях по проверке работ ОГЭ | По графику Отдела образования и молодежной политики |  |
| 25 |  | - Подготовка баз данных по выпускникам и организаторам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; - подготовка списков учителей-предметников для работы в предметных комиссиях по проверке работ ОГЭ | По графику Отдел образования и молодежной политики |  |

| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Участие в обучении персонала пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ). | март - апрель 2024 г. | Организаторы ППЭ |
| 27 | Участие в обучения членов предметных комиссий ГИА-9 | Март-апрель 2024 г. | Члены предметных комиссий |
| 28 | Квалификационных испытаний для членов предметных комиссий ГИА | Апрель-май 2024 | Члены предметных комиссий |
| 29 | Участие в вебинарах для членов ГЭК по вопросам подготовки общественных наблюдателей | апрель 2024 г. | Ханамирова О.В |
| 30 | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | февраль - апрель 2024 г. | Ханамирова О.В |
| 31 | Участие в обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»: членов государственной экзаменационной комиссии (далее именуется - ГЭК); руководителей ППЭ; организаторов; | Февраль-май 2024 | Члены предметных комиссий |
| 32 | Курсовая подготовка экспертов для проверки работ ОГЭ по всем учебным предметам | ноябрь 2023 г.- март 2024 г. | Члены предметных комиссий |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 33 | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в школе | сентябрь- октябрь 2023 г. | Ледяева Н.И. |
| 34 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году: выпускников образовательных организаций 2022/2023 учебного года; выпускников прошлых лет; обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; | октябрь - ноябрь 2023 г. | Ханамирова О.В |
| 35 | Организация своевременного формирования и ведения РИС в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 февраля 2023 г. № 236 "Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы" (далее - приказ Рособрнадзора от 16 февраля 2023 г. № 236) и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2023, 2024 годы | сроки, установленные приказом Рособрнадзора от 16 февраля 2023 г. № 236 и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2023, 2024 годы | Ханамирова О.В |

| 36 | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС | в течение учебного года | Ханамирова О.В |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | в течение учебного года | Ханамирова О.В |
| 38 | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | сентябрь - ноябрь 2023 г. | Ханамирова О.В |
| 39 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение); утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения); | декабрь 2023 г., февраль, май 2024 г. | Ханамирова О.В |
| 40 | Регистрация участников ГИА ГИА-11: ГИА-9: | до 01 февраля 2024 г. до 01 марта 2024 г. | Ханамирова О.В |
| 41 | Участия в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр тестирования" (далее именуется - ФГБУ "ФЦТ") | по графику Отдела образования и молодежной политики | Ханамирова О.В |
| 42 | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников | Весь период | Кл. руководитель 9 класса |
| 43 | Организация обеспечения информационными материалами (брошюры, листовки) для проведения работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение учебного года | Кл. руководитель 9 класса |
| 44 | Участие в рабочих совещаний с ответственными за проведение ГИА. | по графику Отдел образования и молодежной политики | Ханамирова О.В. |
| 45 | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Кл. руководитель9 класса |
| 46 | Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2024 года | декабрь- апрель 2024 г. | Ханамирова О.В. |
| 47 | Анализ работы по подготовке к проведению ГИА в 2024 году. | февраль, апрель 2024 г. | Ледяева Н.И. |
| 48 | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | январь-апрель 2024 г. | Ханамирова О.В |

| 49 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико- педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2024 году. | апрель- май 2024 г. | Ханамирова О.В |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности. | в течение года | Ханамирова О.В |
| 51 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в 2024 году: а) отделом МВД России по Быковскому району; б) МБУЗ «Быковская ЦРБ»; г) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества "Ростелеком" в Быковском районе; д) Быковские электросети; е) общественными организациями. | весь период | Ледяева Н.И. |
| 52 | Проверка готовности кабинетов для проведения ИС-9, ИС-11. | Февраль, март, май 2024 г. | Ханамирова О.В |
| 53 | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ИС-9, ИС-11с соблюдением требований информационной безопасности. | декабрь- май 2024 г. | Ханамирова О.В. |
| 54 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности (в том числе информационной) при проведении итогового сочинения (изложения) в 11 классах | декабрь 2023 г., февраль, май 2024г. | Ледяева Н.И. |
| 55 | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах. | декабрь 2023 г., февраль, май 2024г. | Ханамирова О.В |
| 56 | Участие в ГИА в установленные сроки. | февраль- сентябрь 2024г. | Ханамирова О.В |
| 57 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: а) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; б) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования и науки Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; | по отдельному графику | Ханамирова О.В |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 58 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы. | весь период | Кл руководитель 9 класса |

| 59 | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте школы : | весь период | Ханамирова О.В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Ознакомление с работой телефонов "горячей линии". | январь-сентябрь 2024 г. | Кл руководитель 9 класса |  |
| 61 | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА. | весь период | Кл руководитель 9 класса |  |
| 62 | Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2024 году | весь период | Кл руководитель 9 класса |  |
| 63 | Проведение собраний с обучающимися в ОУ по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ | весь период | Кл руководитель 9 класса |  |
| 64 | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: С полученными результатами ГИА С решениями ГЭК и председателя ГЭК С решениями конфликтной комиссии | весь период | Кл руководитель 9 класса |  |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 65 | Осуществление контроля за организацией работы школы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2023-2024 учебном году. | январь-июнь 2024 г. |  | Ледяева Н.И. |